2.План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 8 классы) в соответствии с нормативными документами.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 8 классы) в течение 2018- 2019 учебного года.

- Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС».

- Организационная работа по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Планирование деятельности рабочей группы ОУ по вопросам: -разработка модели организации образовательного процесса в школе; | сентябрь сентябрь 2018 — февраль 2019 | Директор Руководитель рабочей группы | план работы ОУ и рабочей группы на 2018-2019 учебный год |
|  | -разработка и реализация моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности; | октябрь 2018 — март 2019 |  |  |
|  | -разработка и реализация системы | ноябрь 2018 — |  |  |

|  | мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса, и внеурочной деятельности - внесение изменений в план работы рабочей группы с учетом новых задач на 2018-2019 учебный год | апрель 2019 сентябрь 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО | В соответствии с планом- графиком Управления образования | Директор (заместитель директора), учителя | Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания |
| 1.3. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в ОУ: - о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 5 — 8 классах | январь | Директор (заместитель директора) | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.4. | Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООП ООО (5 — 8 классы): - входная диагностика - промежуточная диагностика УУД - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1- 4 классах и ООП ООО по итогам обучения в 5 — 8 классах | сентябрь январь май | ЗУВР | Анализ результатов мониторинга |
| 1.5. | Организация дополнительного образования: - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности | Август — сентябрь 2018 | З ВР | Утвержденное расписание занятий |

| 1.6. | Организация работы с материально- ответственными лицами, закрепленными за оборудованием ОУ (порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) | Постоянно | Заместитель директора по УВР | План-график использования техники, журнал по использованию техники в образовательном процессе и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Анализ плана-графика реализации ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году и внесение корректив | май-июнь | Руководитель рабочей группы | Проект изменения в план-график реализации ФГОС ООО на 2019 – 2020 учебный год |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | по мере поступления | Директор | Информация для стендов, совещаний, педагогических советов |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями будущих первоклассников | январь - август | Директор | Заключенные договора |
| 2.3. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО | август 2018 | Директор | Изменения и дополнения в нормативные правовые акты |
| 2.4. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно- квалификационными характеристиками | август 20178 | Директор | Должностные инструкции |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся | до 3 сентября 2018 года до 3 марта 2019 года | Зам. директора по УВР, библиотекарь, учителя - предметники | Информация в Googl — таблице «2018-2019_"МБОУ СОШ № 53_ Обеспеченность учебниками» |
| 3.2. | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | в течение года | администрация | база учебной и учебно- методической литературы ОУ |

|  | ООП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок: - количество компьютерной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. | октябрь-ноябрь | Заместитель директора, библиотекарь | База данных по материально- техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно- методической литературы ОУ, аналитическая справка |
| 3.4. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | По мере необходимости в течение года | Директор | Изменения и дополнения в локальные акты |
| 3.5. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август 2018 — август 2019 | Директор | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение тарификации педагогических работников и административно — управленческого аппарата, осуществляющих образовательный процесс согласно основным образовательным программам | до 5 сентября | Директор | Тарификационные списки |
| 4.2. | Утверждение тарификации педагогических работников и административно — управленческого | до 1 октября | Директор | Тарификационные списки |

|  | аппарата, осуществляющих дополнительные платные образовательные услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Утверждение штатного расписания | январь -февраль 2019 | Директор | Штатное расписание |
| 4.4. | Предварительная расстановка кадров на 2019-2020 учебный год. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | январь — февраль 2019 | Директор, заместители директора по УВР и ВР | Тетрадь предварительного комплектования |
| 4.3. | Корректировка плана курсовой подготовки руководящих и педагогических работников ОО в связи с введением ФГОС ООО. Составление заявки на курсовую подготовку | По мере необходимости в течение года июнь 2019года | З УВР | Заявка |
| 4.4. | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС ООО | в течение года | Заместитель директора по УВР | План курсовой подготовки |
| 4.5. | Корректировка плана научно- методической работы ОО с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | в течение года | Заместитель директора по УВР | План научно — методической работы |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО, обмену опытом | по плану ШМО | Руководитель ШМО | анализ проблем, вынесенных на обсуждение; протоколы МО |
| 5.2. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС: -размещение на официальном сайте ОУ информационных материалов введении ФГОС НОО, ФГОС ООО | постоянно | Ответственный за сайт ОУ | Обновленная на сайте информация |

| 5.3. | Проведение родительских собраний: - мониторинг результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах; -организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП основного общего образования, - проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников | апрель-май февраль, май | Заместитель директора по УВР, учитель | Протоколы родительских собраний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Размещение материалов в классных уголках «Реализация ФГОС НОО» и «Реализация ФГОС ООО» | в течение года | Учителя - предметники | Актуальная информация, размещенная на стенде |
| 5.5. | Индивидуальные консультации для родителей | по необходимости | Заместитель директора, учителя - предметники |  |
| 5.6. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ по вопросам: -информирования о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО | постоянно | Библиотекарь, зав.кабинетом информатики | Журнал посещений |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 6.1. | Проведение методических недель в рамках подготовки к педагогическому совету: «Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса» | январь-февраль | заместитель директора по УВР | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки |
| 6.2. | Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся на начало учебного года. | сентябрь | Руководители ШМО | Банк диагностик |

| 6.3. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - анализ работы кружков | по графику ВШК | Заместитель директора по ВР, педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности | анализ проблем, вынесенных на обсуждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 8 классы) в ОУ: - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования. | сентябрь- декабрь | Заместитель директора, учителя | Предложения по публикации опыта учителей, материалы для публичного отчета |
| 7. | Материально - техническое обеспечение |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО требования ФГОС | Постоянно | директор | Анализ материально- технического обеспечения и реализации ФГОС ООО |
| 7.2. | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | Постоянно | зам.директора по АХР | Анализ соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС ООО |
| 7.3. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Постоянно | директор | Анализ соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ |
| 7.4. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требования ФГОС | Постоянно | директор | Анализ соответствия информационно-образовательной среды ОУ требования ФГОС ООО |
| 7.5. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Постоянно | директор | Анализ укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 7.6. | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным | Постоянно | директор | Анализ доступа ОУ к электронным образовательным |

|  | ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней |  |  | ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет» | Постоянно | директор инженер | Анализ контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет» |